琼台师范学院本科教育思想大讨论工作方案

为全面落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，主动适应高等教育发展新形势、新要求，经学校党委会议讨论，决定召开本科教育工作及十四五规划大讨论。为确保大讨论有效开展，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神以及人才培养工作系列重要论述，紧紧围绕落实教育部本科教育工作会议精神、进一步提高学校人才培养质量，以优良成绩迎接本科教学工作合格评估，在全校教职员工中深入开展“本科教育工作大讨论活动”，把思想认识和行动高度统一到落实立德树人根本任务和切实提高本科教学质量的要求上来，进一步提高学校的办学水平。

二、工作目标

紧紧围绕全面提升本科教育教学质量这一主题，以振兴本科教育为目标，加快构建本科人才培养体系和推进本科合格评估评建工作，转变观念，统一思想，为加快本科教育，为制定学校“十四五”教育发展规划凝聚共识。

三、组织机构

为加强对大讨论活动的组织领导，成立“本科教育工作大讨论活动”工作机构，负责各项任务的整体推进：

组 长：李湖  曹阳

副组长：陈晖阳  王显芳

成 员：各处室主要负责人，各二级学院党总支书记、院长

四、活动安排

- （一）活动筹备（2020年12月10日—12月31日）

明确讨论主题，准备研讨材料，草拟工作方案。

（二）动员研讨（2021年1月4日—1月19日）

1．自2020年12月下旬开始，借助“冬季小学期”活动，邀请教育专家、行业领域专家进行专题讲座、示范课程。从教学管理、课程教学、课程思政等前沿理论和实践成果，加深理解文件内涵，提高学习效果。

2．学校各部门、各学院精心组织、周密安排，广泛动员教师和管理服务人员积极参与，学习有关本科教育教学重要文件和会议精神（附件1）。

（三）交流研讨（2021年1月13日—2021年1月18日）

学校各部门、各学院在第一阶段学习讨论的基础上，进一步深化、凝练研讨主题，结合本部门工作实际，出真招，求实绩。

1．紧跟高等教育发展趋势、转变教育教学理念，参考研讨主题（附件2），结合本单位工作实际，围绕学校办学定位，以振兴本科专业建设、人才培养模式改革探索，分析我校本科教育教学中的优势与短板，梳理解决问题的思路与举措。

2．各学院组织教研室研讨活动，就我校的学科专业发展规划、人才培养模式展开深入研讨；各职能处室要围绕管理过程如何强化为教学服务、为本科建设服务展开集体学习研讨。激发大家思考办好本科教育的热情，提高思想认识，提高人才培养质量。

（四）集中汇报（2021年1月20日—21日）

1．召开本科教育大会，校领导做主题发言，职能部门、教学教辅单位全员参与，分组研讨汇报，统一思想，凝聚共识。

2．各单位将“教育工作大讨论”过程中所形成的共识提炼为相关成果和教育教学改革的新思路，将成果落实为具体改革措施、配套规章制度。

3．各单位将相关研讨材料、图片视频材料、取得成果等汇编归档，进入本科合格评估档案备选。

五、任务分工

（一）教务处负责相关学习资料搜集、编印，指导组织将研讨内容纳入冬季小学期活动，负责各二级学院大讨论活动上报材料的收集、分类整理、档案留存。

（二）各二级学院负责在本单位内做好宣传发动，组织以学院、系（教研室）为单位，开展本科教育学习和大讨论活动，指定专人做好讨论记录，按要求整理上报讨论情况，做好原始资料留存工作；负责向宣传部报送大讨论活动开展情况；结合实际，指导推动系（教研室）开展本科教育教学改革实践。

（三）党政办负责协调安排校领导、各部门人员参加各二级学院大讨论活动，负责汇报总结大会的场地和会务保障，负责对整个活动的开展情况进行督查。

（四）党委宣传统战部负责利用门户网站、微信公众号等各类媒体，报道活动情况，宣传研讨成果，努力营造振兴本科教育的良好舆论氛围。

（五）网络与教育技术中心负责做好设备与技术保障。

（六）各职能处室、中心负责本部门大讨论和学习活动的组织，负责对大讨论提出的相关问题进行整改。

六、工作要求

（一）加强领导、提高认识。各单位要充分认识“本科教育工作大讨论”的重要意义，各职能处室负责人要深入参与研讨，针对教与学中的问题广泛听取师生的意见和建议，并对相关政策进行解读，确保大讨论活动深入、有效开展。

（二）问题导向，抓好落实。各部门、教学教辅单位要根据学校总体方案，组织本单位深入研讨，坚持问题导向，聚焦存在问题，通过教育教学思想大讨论提出解决发展的关键问题。

（三）及时总结、凝练成果。各单位在开展学习、讨论的基础上，认真做好总结，提炼工作成果，形成具有实际操作性的措施；学校层面要出台一系列人才培养改革措施、方案及相关制度。

（四）加强宣传，营造氛围。各部门、各教学教辅单位要做好宣传和舆论引导，对教育思想大讨论工作的进展、动态与成果要进行及时跟进，大力宣传师生员工在大讨论过程中形成的共识和先进典型。

附件：

- 教育思想大讨论参考学习资料目录

- 本科教育思想大讨论参考研讨主题

附件1：

教育思想大讨论参考学习资料目录

1.中共中央宣传部 教育部《新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案》

2.中共中央 国务院《关于深化新时代教育评价改革总体方案》、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》

3. 中共中央 国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》

4.中共中央 国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》

5.中共中央 国务院印发《新时代爱国主义教育实施纲要》

## 6.教育部《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》

## 7.教育部《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》

8.教育部《关于实施卓越教师培养计划2.0的意见》

## 9.教育部等五部门关于印发《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》的通知

## 10.教育部办公厅《关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》

## 11.教育部《关于一流本科课程建设的实施意见》

12.教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》

13.教育部等八部门《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》

14.国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》

附件2：

本科教育思想大讨论参考研讨主题

围绕学校办学定位，从以下几个方面研讨如何更好地推进我校本科教育。

1.教育部要求高等学校要深化本科教育改革，全面提高人才培养能力和教学质量，我校作为新办本科院校，如何提升人才培养能力？如何加强本科教育内涵建设，主动适应区域社会经济发展的需要？

2.当前我校如何进一步推动信息技术与教育教学深度融合，如何提升我校本科教育的信息化水平，以更好的服务基础教育信息化需要?

3.自贸港建设背景下如何办好本科教育？调整优化课程结构?如何围绕培养学生这一根本任务，完善政策制度，改善资源配置，创新管理方式，服务学生实现更加有效的学习，使我校本科办学与自贸港建设相适应？